## Backlog
Module / Use Case | Code | Titre | Valeur métier | Etat | Itérations | Remarques / Commentaire
Gestion de l’entreprise | 3 | Gestion des tâches | 18 | En cours | 1
Gestion de l’entreprise | 5 | Gestion des équipes | 18 | En cours | 1
Heures de travail | 12 | Vision de l’emploie du temps de l’ensemble des équipes | 17
Gestion de l’entreprise | 2 | Gestion des salariés | 16 | En cours | 1
Planification /Suivie Projets | 9 | Affichage des projets en cours | 15
Visualisation des plannings | 10 | Vision des emplois du temps de chaque salarié | 14
Suivi d’activité / Pointage par tâche | 7 | Validation du début et de la fin de la tâche | 13
Heures de travail | 6 | Validation d’heure début et fin de journée | 12
Gestion de l’entreprise | 4 | Gestion des compétences et profils | 11
Heures de travail | 8 | Gestion des heures | 9
salarié | 13 | Vision des salariés | 3
Heures de travail | 11 | Vision de son emploi du temps | 1
authentification | 1 | Authentification | 0

## I1
Module / Use Case | Code | Titre | Valeur métier | Etat | Itérations | Cout technique
Gestion de l’entreprise | 3 | Gestion des tâches | 18 |  | 1 | 5
Gestion de l’entreprise | 5 | Gestion des équipes | 18 |  | 1 | 3
Gestion de l’entreprise | 2 | Gestion des salariés | 16 |  | 1 | 3
authentification | 1 | Authentification | 0 |  | 1 | 1